## Отображение диаграммы Ганта
| 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2
24 | 9:55 | 10:03 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | 11:47 | 11:52
План отображения диаграммы Ганта
1.Отобразить список задач |  | 9:46 | [6 empty] | 1.Отобразить список задач | A | 15 | 0
2.Отобразить время на каждую задачу |  |  | 9:57 | [5 empty] | 2.Отобразить время на каждую задачу | B | 15 | A
3.Отобразить прямоугольники |  |  |  | 10:10 |  |  |  |  | 3.Отобразить масштабную сетку | C | 10 | 0
4.Рассчитать масштаб времени в попугаях PAR |  |  |  |  | 10:44 |  |  |  | 4.Рассчитать масштаб времени в попугаях PAR | D | 10 | B
5.Отобразить масштабную сетку | [5 empty] | 11:07 |  |  | 5. Отобразить прямоугольники | E | 15 | C
6.Отобразить временную шкалу | [6 empty] | 11:13 |  | 6.Отобразить временную шкалу | F | 10 | E
7.Пересчитать временную шкалу | [7 empty] | 11:33 | 7.Пересчитать временную шкалу | G | 10 | F

## Растягивание прямоугольника
| 9:42 | 9:54 | 10:06 | 10:18 | 10:44 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50
12
Растягивание прямоугольника
1. Определение формы курсора | 1 | 9:56
2. Определение момента начала растягивания |  | 1 | 10:04
3. Изменение внешнего вида при растягивании |  |  | 1 | 11:15
4. Определение момента завершения растягивания |  |  |  | 0.5 | 11:18
5. Захват прямоугольника(фигуры) |  |  |  |  | 0.5 | 11:28
6. Изменение внешнего вида ( показать, что захвачен) | [5 empty] | 1 | 11:39
7. Стрелочки-указатели размеров | [6 empty] | 1
8. Надписи на указателях размеров | [7 empty] | 2
9. Надписи к прямоугольнику | [9 empty] | 1

## Лист3
1;Вовк Павел Вадимович;note_add ;note_add
2;Капленко Артем Анатольевич;note_add ;note_add
3;Капустин Нестор Николаевич;note_add ;note_add
4;Карпенко Вадим Игоревич;note_add ;-
5;Лесной Антон Владимирович;-;-
6;Маскаев Олег Юрьевич;note_add ;note_add
7;Рябчук Евгений Андреевич;note_add ;note_add
8;Терещенко Артур Валерьевич;-;-
9;Туриченко Вадим Максимович;note_add ;note_add

## Подготовка сетевого графика
0.Нарисовать прямоугольник | 0
1. Определение формы курсора | A | 10 | 0
2. Определение момента начала растягивания | B | 10 | 0
3. Изменение внешнего вида при растягивании | C | 10 | B
4. Определение момента завершения растягивания | D | 10 | B
5. Захват прямоугольника(фигуры) | E | 10 | 0
6. Изменение внешнего вида ( показать, что захвачен) | F | 15 | 0
7. Стрелочки-указатели размеров | G | 25 | 0
8. Надписи на указателях размеров | H | 25 | 0
9. Надписи к прямоугольнику | I | 25 | 0
10.Сборка всего вместе | J | 15 | A-I